**ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Общая информация** | |
| Номер |  |
| Дата регистрации |  |
| Инициатор проекта | Комитет по образованию администрации Белоярского района |
| 1. **Описание предлагаемого проекта** | |
| Наименование проекта | Создание муниципальной системы дополнительного образования детей, соответствующей социально-экономическому развитию Белоярского района и Югры |
| Документ-основание для инициации проекта | 1. Паспорт портфеля проектов "Доступное дополнительное образование для детей в Югре" 2. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 733 от 31.05.2018 года «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора на поддержку проектов по развитию муниципальных систем дополнительного образования в 2018 году» |
| Связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Проект соответствует требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества и каждого жителя Югры (пункт 4.3. «Развитие человеческого капитала. Экономика знаний (образование, кадровый потенциал)» стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030, а также проект разработан в соответствии с пунктом 4.4 Развитие социальной сферы стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2020 года и на период до 2030 года и направлен на совершенствование системы образования Белоярского района, которое обеспечит предоставление качественного образования, соответствующего современным стандартам качества и потребностям населения. |
| Задача (проблема), на решение которой направлен проект | Эффективная реализация дополнительного образования с целью решения проблемы: отсутствие широкого спектра программ дополнительного образования по туристско – краеведческой, социально-педагогической, физкультурно – спортивной, естественнонаучной и технической направленностям, во–первых, влияет на уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью дополнительного образования, во-вторых, программный метод реализации дополнительного образования, которое находится в подчинении разных ведомств и уровней власти, отсутствие понимания единой цели и способов ее достижения, четких требований к результату (продукту) и критериев оценки эффективности, не способствует эффективной реализации дополнительного образования. |
| Цель (цели) проекта | Создание и внедрение модели муниципальной системы дополнительного образования детей в Белоярском районе, соответствующей интересам детей и их родителей, особенностям и потребностям социально-экономического развития Югры и Белоярского района, путем формирования организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, способствующих обеспечению к 2021 году охвата не менее 89% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами. |
| Продукт проекта | Муниципальная система дополнительного образования детей в Белоярском районе |
| Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта | Начало – сентябрь 2018 год  Окончание - сентябрь 2021 год |
| Расходы на реализацию проекта, млн. руб. | 3 300 000 рублей |
| Лица, привлекаемые к реализации проекта |  |
| Взаимосвязь с другими проектами | 1. Портфель проектов "Доступное дополнительное образование для детей в Югре" 2. Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Белоярском районе |
| Включение проекта в портфель проектов | предполагается |
| Дополнительные сведения | - |
| 1. **Предложение инициатора проекта** | |
| Куратор проекта | Сокол Наталья Владимировна – заместитель Главы Белоярского района по социальным вопросам |
| Заказчик проекта | Сокол Наталья Владимировна – заместитель Главы Белоярского района по социальным вопросам |
| Руководитель проекта | Жданова Елена Юрьевна – председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района |
| Группа планирования проекта | Нешина Галина Борисовна - председатель Комитета по культуре администрации Белоярского района  Майборода Александр Васильевич - председатель Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района  Вакуленко Ирина Владимировна - заместитель председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района  Васильева Земфира Гасановна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Комитета по образованию администрации Белоярского района  Лукиных Светлана Леонидовна – директор муниципального автономного учреждения «Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования»  Брувель Нина Александровна – директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества»  Нефедов Александр Михайлович – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Детско- юношеская спортивная школа г. Белоярский»  Минакова Елена Владимировна – директор муниципального  автономного учреждения дополнительного образования в искусств г.Белоярский области культуры Белоярского района «Детская школа  Приходченко Наталья Вячеславовна - методист муниципального автономного учреждения «Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Финансирование расходов на реализацию проекта** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Вид источника финансирования[[1]](#footnote-1)** | **Документ - основание финансирования[[2]](#footnote-2)** | **Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)** | **Потребность в финансировании, млн. руб.** | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам** | | |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Бюджет  Белоярского района | Муниципальная программа Белоярского района «Развитие образования Белоярского района на 2014 – 2020 годы» | запланированы к утверждению | 3 300 000 руб | 1 100 000 руб | 1 100 000 руб | 1 100 000 руб |
| ИТОГО: | | | | 3 300 000 руб | 1 100 000 руб | 1 100 000 руб | 1 100 000 руб |

Приложения: (указываются при наличии)

Инициатор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

1. Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе. [↑](#footnote-ref-2)